|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю  Директор МКОУ ДОД  Дом детского творчества  Вятскополянского района  Кировской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. Ю. Слобожанинова |

**План**

**мероприятий по улучшению показателей эффективности работы**

**муниципального казённого образовательного учреждения**

**дополнительного образования детей**

**Дом детского творчества Вятскополянского района Кировской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень предложений** | **Перечень мероприятий по исполнению предложений** | **Сроки исполнения мероприятий** | **Ответственные** | **Объемы и источники финансирования** |
| 1. | Увеличение объемов информационных материалов в организации работы на повышение качества по предоставлению образовательных услуг | 1. Приобретение методической литературы.  2. Изготовление буклетов с информационными материалами о деятельности МКОУ ДОД ДДТ | В течении года | Заведующая хозяйством МКОУ ДОД ДДТ Павлова К. М.  Педагог доп. образования Бирюкова Н. В. | 3000 рублей |
| 2. | Пересмотреть и утвердить в отделе образования перечень дополнительных образовательных услуг, предоставляемых воспитанникам учреждения и потенциальным потребителям услуг. | Работа ведется | Март 2015 г. | Директор МКОУ ДОД ДДТ  А. Ю. Слобожанинова  Главный бухгалтер МКОУ ДОД ДДТ Сафина Р. Р. |  |
| 3. | Устное требование к положительному заключению акта по пожарной безопасности | Написано ходатайство на имя главы администрации Вятскополянского района (имеется смета) |  | Директор МКОУ ДОД ДДТ А. Ю. Слобожанинова  Начальник 8 ПЧ ФГКУ 2 отряд ФПС по Кировской области Ю. Д. Ефимов. | За счет бюджета муниципального образования |
| 4. | Мероприятия по повышению профессионального мастерства педагогов (семинары, практикумы, мастер-классы) | Областная конференция «Развитие педагогического творчества учреждений дополнительного образования в современном культурно-образовательном пространстве», г. Киров.  Участие в районной конференции по реализации региональной инновационной площадки в Вятскополянском районе «Создание единого социально-образовательного пространства и непрерывной системы духовно-нравственного воспитания и образования в условиях сельского района» | Октябрь  2013 г.  Февраль  2014 г. | Директор МКОУ ДОД ДДТ  А. Ю. Слобожанинова  Старший методист МКОУ ДОД ДДТ Хайрутдинова Г. Р. | За счет средств учреждения |